## Hoja 1
Calendarizacion Proyecto Numeros Maya
ACTIVIDADES | TIEMPO | [6 empty] | TOTAL
| DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7
1.- Investigar Numeros Maya | TIEMPO DIA 1: 2hrs | 21hrs20min
Comprender Simbologia | TIEMPO DIA 1: 30min
Comprender Valores | TIEMPO DIA 1: 30min
Comprender Operaciones | TIEMPO DIA 1: 30min
Convertir los numeros | TIEMPO DIA 1: 30min
2.-Documentacion | TIEMPO DIA 2: 6hrs20min
Estructura WBS | TIEMPO DIA 2: 2hrs
Estructura RBS
Alcance | TIEMPO DIA 4: 2hrs
Seguimiento del Proyecto
Calendarizacion | TIEMPO DIA 3: 2hrs
EMV
3.-Creacion del Repositorio | TIEMPO DIA 2: 20min
Creacion en GitHub
Desarollo Interfaz Grafica | TIEMPO DIA 5: 11hrs
Numeros arabigos a maya | TIEMPO DIA 5: 3hrs
Numeros maya a arabigos | TIEMPO DIA 5: 3hrs
Registro | TIEMPO DIA 6: 3hrs
Enlazamiento correcto de botones | TIEMPO DIA 6: 2hrs
4.-Tutorial | TIEMPO DIA 7: 2hrs
Planeacion del Tutorial | TIEMPO DIA 7: 1hr
Realizar el Tutorial | TIEMPO DIA 7: 1hr